****

СТАНІСЛАВЧИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**Р І Ш Е Н Н Я**

**від 27 травня 2025 року № 69**

**с. Станіславчик**

**Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Станіславчицької сільської територіальної громади на 2026-2028 роки**

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 751 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 31 травня 2019 року №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні» та з метою забезпечення складання прогнозу бюджету Станіславчицької сільської територіальної громади на 2026-2028 роки, виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

* + - 1. Затвердити План заходів щодо складання прогнозу бюджету Станіславчицької сільської територіальної громади на 2026-2028 роки (далі План заходів) згідно Додатку №1.
      2. Заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівникам відділів сільської ради забезпечити виконання Плану заходів.

3.Організацію за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового відділу Станіславчицької сільської ради (Ірина ЗАВОРОТНЯК).

1. Контроль та відповідальність щодо виконання даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Станіслав ГРИНЧУК).

**Сільський голова Володимир ПЕРЕПЕЧАЙ**

Додаток 1

до рішення №69

виконавчого комітету

Станіславчицької сільської ради

від 27.05.2025 року

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**щодо складання прогнозу бюджету Станіславчицької сільської територіальної громади на 2026-2028 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Зміст заходів** | **Термін виконання\*** | **Відповідальні за виконання\*\*** |
|  | Здійснення аналізу виконання місцевого бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету Станіславчицької сільської територіальної громади | до 5 червня 2025 року | Фінансовий відділ Станіславчицької сільської ради |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Станіславчицької сільської територіальної громади | У триденний термін після прийняття  бюджетної декларації на 2026-2028 рік | Фінансовий відділ Станіславчицької сільської ради |
|  | Розробити та винести на розгляд виконавчого комітету проєкт рішення про утворення інвестиційної ради та затвердження Положення про неї відповідно до методичних рекомендацій, затверджених Міністерством економіки | до 16 червня 2025 року | Виконавчий комітет сільської ради, до повноважень якого належать питання соціально-економічного розвитку |
|  | Розробити та винести на розгляд виконавчого комітету проєкт рішення про утворення комісії з питань розподілу публічних інвестицій та затвердження Положення про неї відповідно до примірного положення, затвердженого Міністерством фінансів України | до 16 червня 2025 року | Виконавчий комітет сільської ради, до повноважень якого належать питання соціально-економічного розвитку |
|  | Надання фінансовому відділу основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період | до 15 липня 2025 року | Виконавчий комітет сільської ради, до повноважень якого належать питання соціально-економічного розвитку |
|  | Надання фінансовому відділу інформації щодо чисельності населення | до 15 липня 2025 року | Виконавчий комітет сільської ради |
|  | Підготовка фінансовим відділом разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету | до 15 липня 2025 року | Фінансовий відділ Станіславчицької сільської ради |
|  | Прогнозування обсягів доходів бюджету, визначення обсягів фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | до 25 липня 2025 року | Фінансовий відділ Станіславчицької сільської ради |
|  | Підготовка та внесення змін до показників прогнозу місцевого бюджету на 2026-2028 роки на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 6 | до 20 липня 2025 року | Фінансовий відділ Станіславчицької сільської ради |
|  | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період | до 01 липня 2025 року | Фінансовий відділ Станіславчицької сільської ради |
|  | Довести до Фінансового відділу орієнтовний граничний обсяг публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету на середньостроковий період | до 01 липня 2025 року | Виконавчий комітет сільської ради, до повноважень якого належать питання соціально-економічного розвитку |
|  | Надання фінансовому відділу пропозицій до прогнозу місцевого бюджету | до 15 липня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Забезпечити розгляд та схвалення середньострокового плану публічних інвестицій територіально громади та довести його Фінансовому відділу сільської ради | до 15 липня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Довести головним розпорядникам коштів сільської ради обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій. Схваленого інвестиційною радою, для включення до бюджетної пропозиції до прогнозу бюджету територіальної громади на 2026-2028 роки | до 16 липня 2025 року | Фінансовий відділ Станіславчицької сільської ради |
|  | Надати фінансовому відділу бюджетні пропозиції до прогнозу бюджету територіальної громади на 2026-2028 роки, аналітичні детальні розрахунки до них, пояснювальні записки з обгрунтуванням необхідності врахування потреби в бюджетних коштах на утримання установ сільської ради, реалізацію цільових програм та заходів | до 20 липня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету Станіславчицької сільської територіальної громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій | до 25 липня 2025 року | Фінансовий відділ Станіславчицької сільської ради |
|  | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету Станіславчицької сільської територіальної громади | до 05 серпня 2025 року | Фінансовий відділ Станіславчицької сільської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Доопрацювання прогнозу місцевого бюджету за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів сільської ради, виконавчого комітету Станіславчицької сільської ради | до 12 серпня 2025 року | Фінансовий відділ Станіславчицької сільської ради |
|  | Подання прогнозу бюджету Станіславчицької сільської територіальної громади до виконавчого комітету сільської ради | до 15 серпня 2025 року | Фінансовий відділ Станіславчицької сільської ради |
|  | Розгляд та схвалення прогнозу бюджету Станіславчицької сільської територіальної громади | до 1 вересня 2025 року | Виконавчий комітет сільської ради |
|  | Подання прогнозу бюджету Станіславчицької сільської територіальної громади разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до місцевої ради для розгляду в порядку, визначеному радою | одночасно з поданням проєкту бюджету на 2026 рік | Виконавчий комітет сільської ради |
|  | На основі затвердженого середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій територіальної громади забезпечити формування єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиціями, схвалити його і надати комісії з питань публічних інвестицій | до 01 жовтня 2025 року | Представники сільської ради, виконавчого комітету сільської ради, головних розпорядників бюджетних коштів |
|  | Забезпечити розгляд та схвалення переліку публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій та здійснити розподіл публічних інвестицій на їх підготовку та реалізацію на 2026-2028 роки в розрізі джерел і механізмів фінансового забезпечення | до 15 жовтня 2025 року | Фінансовий відділ Станіславчицької сільської ради, комісія з питань розподілу публічних інвестицій |

**Секретар сільської ради Ірина ТВЕРДОХЛІБ**